ESO

Integrácia s INDEXUS CRM

Návrh riešenia · Požiadavky na dodávateľa · Implementačný plán

CBC AG / CBC SK  ·  Máj 2026  ·  Pripravil: INDEXUS CRM

| ⚠️ Pred spustením | Tento dokument je pracovný návrh. Pred záväzným rozhodnutím je nutné potvrdiť: (1) ktorú verziu ESO používa CBC, (2) či ESO dodávateľ poskytuje API prístup, (3) rozsah integrácie s účtovníkom. |
| --- | --- |

Čo táto integrácia rieši a prečo

INDEXUS CRM spravuje zákazníkov, zmluvy a kolekcie. ESO je ekonomický/účtovný systém kde sa fakturuje, evidujú platby a vedie účtovníctvo. Bez prepojenia musí účtovník ručne prepisovať dáta z INDEXUS do ESO — čo spôsobuje chyby, zdvojenie práce a spomalenie fakturácie.

Problém bez integrácie

| Krok | Bez integrácie (teraz) | S integráciou (cieľový stav) |
| --- | --- | --- |
| Nová zmluva v INDEXUS | Účtovník ručne prepisuje zákazníka do ESO | INDEXUS automaticky pošle zákazníka do ESO |
| Fakturácia | Faktúra sa vytvára manuálne v ESO | INDEXUS odošle podklad → ESO vygeneruje faktúru |
| Platba prijatá | Účtovník ručne aktualizuje stav v INDEXUS | ESO automaticky informuje INDEXUS o zaplatení |
| Reporting | Dáta z dvoch systémov sa musia manuálne spájať | Jeden konzistentný zdroj pravdy |
| e-Fakturácia (SK 2027) | Potrebná manuálna koordinácia | Automatizovaný tok INDEXUS → ESO → Peppol |

Ktorý ESO systém — identifikácia

| ❓ Treba potvrdiť | Na Slovensku sa pod názvom 'ESO' skrývajú dva rôzne systémy. Treba overiť ktorý CBC používa — kontaktovanie dodávateľa a spôsob integrácie sa líši. |
| --- | --- |

|  | eso/es (HT Solution) | ESO9 (ESO9 international) |
| --- | --- | --- |
| Výrobca | HT Solution s.r.o. — slovenská firma | ESO9 international a.s. — česká firma |
| Web | htsolution.sk | eso9.cz / eso9.sk |
| Technológia | Java / J2EE / IBM DB2 | Microsoft cloud (.NET) |
| API / Rozhranie | WebServices (SOAP/XML) — nie verejné REST API | REST JSON API + e-invoice API — čiastočne verejné |
| Integrácia | Individuálny projekt — nutná súčinnosť HT Solution | Dokumentovaná JSON API + REST volania |
| Cieľová skupina | Stredné a veľké slovenské firmy | Výrobné a obchodné firmy SK/CZ |
| e-fakturácia | Cez Doklado API (whitelabel modul) | Vlastný ESO9 e-invoice modul (Peppol) |
| Typický impl. čas | 2–6 mesiacov (podľa rozsahu) | Závisí od modulu |

Ako zistiť ktorý ESO máte

- Pozrieť login stránku ESO — URL alebo logo prezradí či je to HT Solution alebo ESO9

- Spýtať sa účtovníka: 'Aký ekonomický systém používame a kto je dodávateľ?'

- Nájsť zmluvu s dodávateľom ESO — obsahuje názov produktu a kontakt

Návrh dátových tokov — čo a kadiaľ tečie

Integrácia bude obojsmerná: INDEXUS posiela podklady pre fakturáciu do ESO, ESO posiela späť platobný stav a čísla faktúr. V budúcnosti (SK 2027) bude ESO zároveň slúžiť ako brána pre Peppol e-fakturáciu.

Smer A — INDEXUS → ESO (odchádzajúce dáta)

| Dáta | Kedy | Formát | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Zákazník (nový/aktualizovaný) | Pri podpise zmluvy | JSON/XML | Meno, adresa, IČO/DIČ, kontakt, typ zákazníka |
| Zmluva (nová) | Po vytvorení zmluvy | JSON/XML | Číslo zmluvy, dátum, produkt, cena, splatnosť |
| Fakturačný podklad | Podľa harmonogramu / manuálne | JSON/XML | Čo a komu fakturovať — základ pre faktúru v ESO |
| Inkasný príkaz | Pri splátkovom kalendári | JSON/XML | Dátum, suma, číslo účtu zákazníka |
| Dobropisy / storno | Pri reklamácii/stornu zmluvy | JSON/XML | Odkaz na pôvodnú faktúru, dôvod, suma |

Smer B — ESO → INDEXUS (prichádzajúce dáta)

| Dáta | Kedy | Formát | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo faktúry | Po vytvorení faktúry v ESO | JSON/XML/webhook | ESO pridelí číslo → INDEXUS zobrazí zákazníkovi |
| Stav platby | Pri prijatí platby | JSON/XML/webhook | Zaplatené / nezaplatené / čiastočne — INDEXUS aktualizuje kontrakt |
| Dátum splatnosti / omeškanie | Priebežne | JSON/XML | Pre upomienky a workflow v INDEXUS |
| PDF faktúry (voliteľné) | Po vystavení | Base64/URL | Pre zobrazenie zákazníkovi v INDEXUS portáli |
| Zaúčtovanie potvrdenie | Po zaúčtovaní | JSON | Potvrdenie že doklad bol zaúčtovaný v ESO |

Smer C — ESO → Peppol / ANAF (budúcnosť)

Pre e-fakturáciu SK (2027) a RO (povinné teraz): ESO by mal generovať a odosielať UBL XML faktúry cez Peppol (SK) alebo ANAF (RO). INDEXUS poskytuje podklad — ESO generuje XML a odosiela. Toto je druhá fáza integrácie.

Požiadavky na dodávateľa ESO — čo treba žiadať

| 📋 Kľúčový bod | Väčšina ESO systémov nemá verejné REST API. Integrácia je individuálny projekt. Dodávateľ ESO musí aktívne spolupracovať — bez jeho súčinnosti integráciu nie je možné implementovať. |
| --- | --- |

Zoznam požiadaviek na dodávateľa ESO

| # | Požiadavka | Popis | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technická dokumentácia API | Kompletná dokumentácia dostupných API volaní: endpointy, formáty requestov/responses, autentifikácia (API key / OAuth / Basic Auth) | 🔴 Kritická |
| 2 | Sandbox / testovací environment | Prístup k testovaciemu prostrediu ESO kde môžeme testovať volania bez dopadu na produkčné dáta | 🔴 Kritická |
| 3 | API prístupové údaje (credentials) | API kľúč alebo OAuth client credentials pre produkčné a testovacie prostredie | 🔴 Kritická |
| 4 | Schéma dátového modelu | Popis entít v ESO: zákazník (polia, typy), faktúra (povinné/voliteľné polia), doklad, adresa — vrátane SK-špecifických polí (IČO, DIČ, IBAN) | 🔴 Kritická |
| 5 | Webhook / push notifikácie | Možnosť nastaviť webhook callback keď sa v ESO zmení stav faktúry (zaplatená, po splatnosti, stornovaná) | 🟡 Dôležitá |
| 6 | Spôsob exportu dokladov | API endpoint alebo scheduled export: vydané faktúry (QHDOK_FAV alebo ekvivalent), prijaté platby, dobropis | 🟡 Dôležitá |
| 7 | e-Faktura / Peppol podpora | Informácia či ESO podporuje UBL 2.1 XML generovanie a odosielanie cez Peppol (pre SK 2027) a ANAF (pre RO) | 🟡 Dôležitá |
| 8 | SLA a dostupnosť API | Garantovaná dostupnosť API (uptime), retenčná politika dát, rate limiting (max. volaní/min) | 🟡 Dôležitá |
| 9 | Integračný kontaktná osoba | Technický kontakt na strane ESO dodávateľa pre integračný projekt — nie helpdesk, ale developer/integrátor | 🟡 Dôležitá |
| 10 | Cenová ponuka za integráciu | Niektorí dodávatelia účtujú za API prístup alebo za každý prenášaný doklad (napr. 1€/1000 dokladov). Treba vedieť vopred. | 🟢 Plánovaná |
| 11 | Multi-entity / multi-country podpora | CBC má subjekty v SK, CH, RO, CZ, HU — vie ESO spravovať viac právnických osôb? Aká je architektúra? | 🟢 Plánovaná |
| 12 | Podpora pre CHF a EUR meny | CBC AG fakturuje v CHF — vie ESO spravovať cudzie meny, kurzové rozdiely? | 🟢 Plánovaná |

Otázky pre prvé stretnutie s ESO dodávateľom

- Akou verziou ESO disponujeme a je táto verzia stále aktívne podporovaná?

  - → Staré verzie môžu mať obmedzené API možnosti

- Máte REST API alebo len SOAP WebServices?

  - → REST je modernejší a jednoduchší na integráciu

- Je API verejne dokumentované alebo si musíme požiadať o dokumentáciu?

- Aký je postup na získanie API prístupu (sandbox + produkcia)?

- Podporuje váš systém automatické notifikácie (webhook) pri zmene stavu faktúry?

- Plánujete v roku 2026–2027 podporu e-fakturácie cez Peppol pre SK?

  - → Ak nie, INDEXUS musí riešiť Peppol sám cez externý AP

- Aká je cena za API prístup a za počet prenášaných dokladov?

- Máte referencie na podobnú integráciu s iným CRM alebo externým systémom?

Technická architektúra integrácie

Možné integračné metódy

| Metóda | Popis | Vhodnosť | Náročnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| REST API (real-time) | INDEXUS volá ESO API priamo pri každej akcii — okamžitá synchronizácia | 🟢 Ideálna | Stredná — závisí od kvality API |
| SOAP WebServices | Staršia metóda — XML správy cez HTTP. Bežné pre eso/es (HT Solution) | 🟡 Funkčná | Stredná–Vysoká |
| Dávkový export/import (CSV/XML) | INDEXUS generuje súbory v noci, ESO ich importuje ráno. Jednoduchšie ale nie real-time. | 🟡 Záložná | Nízka |
| Priamy DB prístup | Čítanie/zápis priamo do ESO databázy — NEDOPORUČUJE SA | 🔴 Rizikové | Vysoká + negarantovaná |
| Middleware (napr. Make/Zapier) | Vizuálny integrátor medzi systémami — vhodné pre menší objem | 🟢 Pre menší objem | Nízka |

ℹ  Odporúčanie: Prioritne REST API (ak ESO9) alebo SOAP WebServices (ak eso/es HT Solution). Dávkový CSV/XML export ako záloha ak API nie je dostupné.

Odporúčaná architektúra — integračná vrstva v INDEXUS

Namiesto priameho volania ESO API z každého miesta v kóde odporúčame vytvoriť centrálnu 'ESO Connector' službu v INDEXUS backendu. Tá spravuje autentifikáciu, retry logiku, logovanie a formátovanie dát. Zmenenie ESO systému v budúcnosti tak ovplyvní len jeden modul — nie celý systém.

| Vrstva | Komponenta | Popis |
| --- | --- | --- |
| INDEXUS Backend | ESO Connector Service | Centrálna služba — API klient pre ESO, autentifikácia, retry, logging |
| INDEXUS Backend | Data Mapper | Konverzia INDEXUS entít na ESO formát a naopak (zákazník, zmluva, faktúra) |
| INDEXUS Backend | Sync Queue | Fronta udalostí — ak ESO nedostupné, dokument sa odošle pri ďalšom pokuse |
| INDEXUS Backend | Webhook Handler | Príjem notifikácií z ESO (platba prijatá, faktúra stornovaná) |
| INDEXUS Frontend | ESO Sync Status | Zobrazenie stavu synchronizácie pre každý kontrakt / faktúru |
| ESO systém | ESO API / WebServices | Externý systém — poskytuje endpointy podľa dokumentácie dodávateľa |

Dátové mapovanie — INDEXUS ↔ ESO

Pred začatím implementácie je nutné urobiť detailné mapovanie polí. Táto tabuľka je pracovný návrh — niektoré názvy polí ESO treba potvrdiť s dodávateľom.

Zákazník (Customer)

| Pole v INDEXUS | Pole v ESO (predpokladané) | Typ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| id | external_id / ESO_ID | string | INDEXUS si uchová ESO ID pre budúce volania |
| firstName + lastName | NAZOV alebo MENO + PRIEZVISKO | string | Závisí od ESO schémy |
| companyName | OBCH_MENO / NAZOV_FIRMY | string | Pre firemných zákazníkov |
| ico | ICO | string(8) | IČO — povinné pre SK firmy |
| dic | DIC | string | DIČ — povinné pre platiteľov DPH |
| icdph | ICDPH / IC_DPH | string | IČ DPH (SK format: SK + 10 číslic) |
| address (street, city, zip, country) | ULICA, MESTO, PSC, STAT | string | Štruktúrované polia — nie jeden textový riadok |
| email | EMAIL | string | Pre zaslanie faktúry zákazníkovi |
| phone | TEL | string |  |
| iban | IBAN / CISLO_UCTU | string | Pre inkasné príkazy |
| countryCode | STAT_KOD | string(2) | ISO 3166-1 alfa-2: SK, CH, RO, CZ, HU |

Fakturačný podklad / Faktúra

| Pole v INDEXUS | Pole v ESO (predpokladané) | Povinné | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| contractId | VS / VAR_SYMBOL | ✅ | Variabilný symbol — prepojenie s platbou |
| customerId → ESO_ID | ODBERATEL_ID | ✅ | Odkaz na zákazníka v ESO |
| invoiceDate | DAT_VYSTAVENIA | ✅ | Dátum vystavenia faktúry |
| dueDate | DAT_SPLATNOSTI | ✅ | Dátum splatnosti |
| amount (bez DPH) | SUMA_BEZ_DPH | ✅ | Základ dane |
| vatRate | SADZBA_DPH | ✅ | % sadzba — 23% (SK štandard 2024) |
| vatAmount | SUMA_DPH | ✅ | Vypočítaná DPH |
| totalAmount | SUMA_CELKOM | ✅ | Celková suma vrátane DPH |
| currency | MENA | ✅ | EUR, CHF, RON, CZK, HUF |
| description | POPIS_POLOZKY | ✅ | Popis plnenia na faktúre |
| billingCompanyId | DODAVATEL / FIRMA_ID | ✅ | Ktorá CBC entita fakturuje (SK, CH, RO...) |
| paymentMethod | SPOSOBPLATBY | — | Bankový prevod, inkaso, karta |
| iban (dodávateľa) | IBAN_DODAVATELA | ✅ | Pre platobné inštrukcie na faktúre |

Implementačný plán — fázy a časové odhady

Fáza 0 — Prieskum a rozhodnutia (2 týždne)

Táto fáza musí prebehúť skôr ako sa začne akákoľvek implementácia.

| Úloha | Zodpovedný | Výstup |
| --- | --- | --- |
| Identifikovať verziu a dodávateľa ESO | Seman + účtovník | Meno produktu, verzia, kontakt na dodávateľa |
| Prvé stretnutie s dodávateľom ESO | Seman + IT | Zistenie API možností, cena, timeline |
| Získať technickú dokumentáciu API | IT + dodávateľ ESO | Dokumentácia endpointov, schéma dát |
| Rozhodnúť: REST API vs SOAP vs CSV export | Seman + IT | Architektonické rozhodnutie |
| Definovať presný rozsah integrácie (MVP) | Seman + IT | Zoznam entít a smerov synchronizácie |
| Zmapovať polia INDEXUS ↔ ESO | IT + účtovník | Kompletná mapovacia tabuľka |

Fáza 1 — MVP integrácia (4–6 týždňov)

Minimálna funkčná integrácia — zákazníci a fakturačné podklady.

| Úloha | Odhad | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| Implementovať ESO Connector Service v INDEXUS backendu | 3–5 dní | IT (INDEXUS dev) |
| Data Mapper: zákazník INDEXUS → ESO formát | 2–3 dni | IT |
| API: odosielanie nových zákazníkov pri podpise zmluvy | 2–3 dni | IT |
| API: odosielanie fakturačného podkladu do ESO | 3–5 dní | IT |
| Prijatie čísla faktúry z ESO späť do INDEXUS | 2–3 dni | IT |
| Sync Queue (fronta pre prípad nedostupnosti ESO) | 2–3 dni | IT |
| Testovanie na sandbox prostredí ESO | 1 týždeň | IT + ESO dodávateľ |
| UI: ESO sync status na zmluve / faktúre v INDEXUS | 2 dni | IT |

Fáza 2 — Platobný stav a notifikácie (2–3 týždne)

| Úloha | Odhad | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| Webhook handler pre ESO → INDEXUS notifikácie | 3–5 dní | IT |
| Aktualizácia stavu zmluvy pri prijatí platby | 2–3 dni | IT |
| Automatické upomienky z INDEXUS pri omeškaní (trigger z ESO) | 3–5 dní | IT |
| Testovanie end-to-end flow: zmluva → faktúra → platba → stav | 1 týždeň | IT + Seman |

Fáza 3 — e-Fakturácia (Q3–Q4 2026)

Prepojenie ESO s Peppol (SK 2027) a ANAF (RO — urgentné). Závisí od e-invoice podpory v ESO.

| Úloha | Krajina | Odhad | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| ANAF clearance flow: INDEXUS podklad → ESO → ANAF → potvrdenie | 🇷🇴 RO | 2–3 týž. | URGENTNÉ — povinné od júla 2024 |
| Peppol odosielanie: INDEXUS → ESO → Peppol AP → zákazník | 🇸🇰 SK | 2–3 týž. | Závisí od ESO Peppol podpory |
| Corner 5 reporting (FA SK) | 🇸🇰 SK | 1 týž. | Keď FA spustí C5 infraštruktúru Q3 2026 |
| NAV RTIR reporting z ESO (alebo INDEXUS) | 🇭🇺 HU | 1 týž. | Povinné od 2018 |

Celkové odhady a riziká

Časové a nákladové odhady

| Fáza | Trvanie | Závisí od | Blokujúci faktor |
| --- | --- | --- | --- |
| Fáza 0 — Prieskum | 2 týždne | Dostupnosti ESO dodávateľa | Ak ESO nemá API → treba iný prístup |
| Fáza 1 — MVP | 4–6 týždňov | Kvality API dokumentácie | Sandbox prístup od ESO dodávateľa |
| Fáza 2 — Platobný stav | 2–3 týždne | Webhook podpory v ESO | ESO musí vedieť posielať notifikácie |
| Fáza 3 — e-Fakturácia | 4–6 týždňov | e-Invoice podpory v ESO | ESO musí mať Peppol / ANAF modul |
| CELKOVO | 3–4 mesiace |  | Paralelne s e-invoicing prípravou |

Riziká projektu

| Riziko | Pravdepodobnosť | Dopad | Mitigácia |
| --- | --- | --- | --- |
| ESO nemá verejné REST API | Vysoká (pre eso/es HT Solution) | Vysoký — predlženie o 2–4 týž. | SOAP WebServices alebo CSV export ako záloha |
| ESO dodávateľ nereaguje rýchlo | Stredná | Vysoký — blokuje fázu 1 | Eskalovať cez Seman, dohodnúť SLA pre integráciu |
| Dátové mapovanie je komplikovanejšie | Stredná | Stredný — +1–2 týž. | Detailný workshop s účtovníkom pred implementáciou |
| ESO nepodporuje Peppol/ANAF | Stredná | Vysoký — treba externý AP | INDEXUS implementuje vlastný UBL XML generátor + AP |
| Multi-entity (SK/CH/RO...) problémy | Stredná | Stredný | Otestovať každú entitu zvlášť v sandbox ESO |
| ESO API výpadky v produkcii | Nízka | Stredný | Sync Queue v INDEXUS — retry pri obnove ESO |

Checklist — čo treba urobiť ako prvé

| 📋 Odporúčaný postup na najbližší mesiac | Tieto kroky treba urobiť pred akoukoľvek implementáciou. |
| --- | --- |

| # | Úloha | Zodpovedný | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zistiť presný názov a verziu ESO systému (spýtať sa účtovníka) | Seman | ⬜ TODO |
| 2 | Kontaktovať ESO dodávateľa — požiadať o integračnú dokumentáciu a sandbox | Seman | ⬜ TODO |
| 3 | Dohodnúť prvé technické stretnutie ESO dodávateľ + INDEXUS IT | Seman | ⬜ TODO |
| 4 | Pre RO: overiť súlad s ANAF (povinné od júla 2024!) — urgentné nezávisle od ESO | Seman + RO účtovník | ⬜ TODO URGENTNÉ |
| 5 | Pre HU: overiť stav NAV Online Számla registrácie a XML v3.0 | Seman + HU účtovník | ⬜ TODO |
| 6 | Definovať MVP rozsah integrácie — aké dáta MUSIA tiecť ako prvé | Seman + IT | ⬜ TODO |
| 7 | Účtovník CBC: poskytnúť zoznam polí potrebných na faktúre per krajina | CBC účtovník | ⬜ TODO |

Kontakty a zdroje

| Subjekt | Kontakt / URL | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| HT Solution (eso/es) | info@htsolution.sk ¦ htsolution.sk | Pre prípad že CBC používa eso/es |
| ESO9 | eso9.cz/sk-sk ¦ ESO9 wiki: wiki.eso9.cz | Pre prípad že CBC používa ESO9 |
| ESO9 JSON API dok. | wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php/techdoc:eso9_json_api.pdf | REST API dokumentácia ESO9 |
| Doklado API (eso/es) | oldweb.doklado.sk/doklado-api/ | Whitelabel fakturačný modul pre eso/es |
| Asseco QASIDA (Peppol SK) | asseco-peppol.com/en/ | Certifikovaný Peppol AP pre SK 2027 |
| ANAF e-Factura (RO) | efactura.mfinante.gov.ro | RO clearance platforma — povinné od 2024 |
| NAV Online Számla (HU) | onlineszamla.nav.gov.hu | RTIR reporting pre HU |